Приложение к постановлению

от 10.11.2016 года № 196

администрации Толстомысенского сельсовета

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы»

1. **Паспорт Муниципальной программы Толстомысенского сельсовета**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2017-2019годы |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации Толстомысенского сельсовета №54 от 16.09.2013 « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации», постановление администрации Толстомысенского сельсовета № 61 от 17.10. 2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Толстомысенского сельсовета. |
| Соисполнители муниципальной программы. | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы».  Подпрограмма 2 « Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2017-2019годы» |
| Цель муниципальной программы. | Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. |
| Задачи муниципальной программы. | 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству.  2. Обеспечение содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2017-2019годы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | Объем финансирования программы составит 2113,6 тыс. рублей, в том числе:  по годам реализации:  2017 год – 671,1 тыс. рублей;  2018 год – 671,1 тыс. рублей;  2019 год – 771,4 тыс. рублей.  Из них: из средств бюджета Толстомысенского сельсовета  в 2017 году – 671,1 тыс. рублей;  в 2018 году- 671,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 771,4 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов капитального строительства нет. | |

**2.Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Толстомысенского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.**

На территории муниципального образования Толстомысенский сельсовет находится 3 населенных пункта: посёлок Толстый Мыс, посёлок Интикуль, посёлок Аёшка. Площадь земель муниципального образования составляет 19108,0 га, в том числе 18,7% (3566 га) из них земли сельскохозяйственного назначения.

На 1 января 2016 года на территории проживает 1264 человека, детей дошкольного возраста-145, школьников- 179, доля экономически активного населения составляет-59%, доля молодежи-24,4%, людей пенсионного возраста-236человек(18,7%).

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, но количество ламп освещения недостаточно.

На территории сельсовета находится 3 кладбища, необходимо привести территории кладбищ в соответствие с санитарными нормами.

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много: парк возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в п. Толстый Мыс, п. Интикуль и в п. Аёшка. Администрации сельсовета необходимо организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).

Необходимо обеспечивать проведение своевременной очистки площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных. Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий. В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение. Протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2016 года составляет 21,64, км (п. Толстый Мыс-9,47 км.; п. Интикуль - 8,07 км.; п. Аёшка- 24.10 км), в том числе с гравийным покрытием - 0,332 км., с асфальтобетонным покрытием- 4,262км грунтовое покрытие- 17,046 км). 70 % автомобильных дорог эксплуатируются более 30 лет, следовательно имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитальный ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2012 году отремонтировано 3,9 км. дороги, в 2013- 5,7 км. (частично улицы Молодёжная , ул. Целинная в пос. Толстый Мыс, ул. Октябрьская в

п. Интикуль).

Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития по основным направлениям деятельности Толстомысенского сельсовета, описание основных целей и задач программы.**

Цель программы - обеспечить безопасные комфортные условия проживания на территории Толстомысенского сельсовета. Реализация данной цели возможна за счет проведения необходимых работ по благоустройству и содержанию УДС.

**4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обеспечить жителям сельсовета безопасные и комфортные условия проживания.

**5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

В рамках муниципальной программы в период с 2017 по 2019 годы будут реализованы 2 подпрограммы:

Подпрограмма1. «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы».

Подпрограмма2. «Обеспечение содержания и ремонта дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения № 1 к подпрограмме).

**6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам**

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

**7. Информация о ресурсном обеспечении прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы.**

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

**8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей**

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут.

Приложение №1

к программе Толстомысенского сельсовета

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Толстомысенского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2017 – 2019 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 671,1 | 671,1 | 771,4 | 2113,6 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2017 - 2019 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 491,7 | 491,7 | 592,0 | 1575,4 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 491,7 | 491,7 | 592,0 | 1575,4 |
| Подпрограмма n | «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Толстомысенского сельсовета на 2017 – 2019 годы» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 538,2 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 538,2 |

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В.Ерикова

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Толстомысенского сельсовета, их формировании и реализации

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Толстомысенского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Толстомысенского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2014 – 2016 годы | Всего | 671,1 | 671,1 | 771,4 | 2113,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2017 – 2019 годы | Всего | 491.7 | 491,7 | 592,0 | 1575,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 491.7 | 491,7 | 592,0 | 1575,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2017 – 2019 годы | Всего | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 538,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 538,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |

\* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет

\*\* Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по муниципальной программе

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В.Ерикова

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

Толстомысенского сельсовета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1:  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | х |  | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Целевой показатель 2:  Удельный вес освященных частей УДС в общей протяженности | % | х |  | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1.1. | Задача 1.  Обеспечение проведения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.  Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Удельный вес учета электроэнергии по приборам учета к расчетному методу учета электроэнергии | % | 0,25 | Отчетность сельсовета | 55 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| 1.2. | Задача 2.  Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2.1:  Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности | % | 0,25 | Отчетность сельсовета | 18 | 26 | 27 | 30 | 35 |
|  | Целевой индикатор 2.2:: увеличение на 5% количества дорог,  соответствующих нормативному состоянию. | % | 0,25 | Отчетность бухгалтерии | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Целевой индикатор 2.3: соответствие дорожных знаков нормативным требованиям. | % | 0,25 | Отчетность бухгалтерии | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Глава Толстомысенского сельсовета Г,В,Ерикова