

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТОМЫСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2022 года пос. Толстый Мыс № 65

Об утверждении муниципальной программ

«Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета

на 2023-2025 годы

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Толстомысенского сельсовета № 54 от 16.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации», Постановлением администрации Толстомысенского сельсовета №61 от 17.10.2013 года «Об утверждении перечня муниципальных Программ», руководствуясь Уставом Толстомысенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу " Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2023 -2025 годы».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Толстомысенского сельсовета от 15.11.2021 № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2022 – 2024 годы».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее

 дня следующего за днем его официального опубликования в газете

 «Толстомысенские вести».

Глава сельсовета О.С. Бослер

Приложение к постановлению

администрации Толстомысенского сельсовета

от 15 ноября 2022г. №65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Толстомысенского сельсовета

«Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета

на 2023-2025 годы»

1. Паспорт

Муниципальной программы Толстомысенского сельсовета

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы |
| Основания для разработки муниципальной программы  | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации Толстомысенского сельсовета №54 от 16.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации»,постановление администрации Толстомысенского сельсовета № 61 от 17.10. 2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Толстомысенского сельсовета. |
| Соисполнители муниципальной программы. | Отсутствуют  |
| Подпрограммы муниципальной программы. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы».Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы» |
| Цель муниципальной программы. | Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. |
| Задачи муниципальной программы. | 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству.
2. Обеспечение содержания и ремонта внутри поселенческих дорог.

  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2023-2025 годы. |

|  |
| --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | Объем финансирования программы составит 5864,2 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации:2023 год – 1928,5 тыс. рублей;2024 год –1954,1 тыс. рублей;2025 год – 1981,6 тыс. рублей.Из них: из средств бюджета Толстомысенского сельсовета2023 год 1928,5 тыс. рублей;2024 год –1954,1 тыс. рублей;2025 год – 1981,6 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов капитального строительства нет. |

**2.Характеристика**

**текущего состояния по основным направлениям деятельности Толстомысенского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.**

На территории муниципального образования Толстомысенский сельсовет находится 3 населенных пункта: посёлок Толстый Мыс, посёлок Интикуль, посёлок Аёшка. Площадь земель муниципального образования составляет 19108,0 га, в том числе 18,7% (3566 га) из них земли сельскохозяйственного назначения.

 На 1 января 2022 года на территории проживает 1177 человек, детей дошкольного возраста-96 (8%), школьников- 137 (11%), доля экономически активного населения составляет-696 (59%), доля молодежи- 345 (29%), людей пенсионного возраста-248 человек (21%).

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, для экономии электроэнергии полностью заменены лампы ДРЛ на светодиодные прожектора во всех населенных пунктах на территории Толстомысенского сельсовета.

На территории сельсовета находится 3 кладбища, необходимо привести территории кладбищ в соответствие с санитарными нормами.

В 2022 году полностью благоустроилась территория памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в рамках программы поддержки местных инициатив в пос. Толстый Мыс, Памятники воинам Великой Отечественной войны установленные в п. Интикуль и п. Аёшка, которые требуют работы по ремонту и реставрации, проведение благоустройства территорий прилегающих к памятникам (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора), а также постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (обелисков) и постановка на кадастровый учет земельных участков под обелисками.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных. Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий. В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

Протяженность автомобильных дорог внутри поселенческого пользования на 1 января 2022 года составляет 21,64, км (п. Толстый Мыс-9,47 км.; п. Интикуль - 8,07 км.; п. Аёшка- 4.1км), в том числе с гравийным покрытием - 0,332 км., с асфальтобетонным покрытием- 4,262км грунтовое покрытие- 17,046 км).

 Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту внутри поселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2022 году отремонтировано путем ямочного ремонта 11,722 км. дорог. 6,37 км. дорог улиц в пос. Интикуль, 2,3 км. дорог улиц в пос. Аешка, 3,052 км. дорог улиц в пос. Толстый Мыс. Путем отсыпки и грейдеровки 0,7 км. дорог улиц в пос. Интикуль: улица Щетинкина.

Необходимо отремонтировать дорожное полотно улиц Школьной, Просвещения, Победы, Молодежная в пос. Толстый Мыс, Новой, Садовой в пос. Аёшка, ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьская в пос. Интикуль, В 2023 году планируется участие в проекте по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутри поселковых дорог от снега.

 Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

**3. Приоритеты и цели**

**социально-экономического развития по основным направлениям деятельности Толстомысенского сельсовета, описание основных целей и задач программы.**

Цель программы - обеспечить безопасные комфортные условия проживания на территории Толстомысенского сельсовета. Реализация данной цели возможна за счет проведения необходимых работ по благоустройству и содержанию УДС.

**4. Прогноз**

**конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

 Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обеспечить жителям сельсовета безопасные и комфортные условия проживания.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Толстомысенского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией программы, а также отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета.

 Решение отдельных мероприятий программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

 Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**6. Перечень**

**подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

В рамках муниципальной программы в период с 2023 по 2025годы будут реализованы 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы».

Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт внутри поселенческих дорог Толстомысенского сельсовета на 2023 – 2025 годы»

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения № 1 к подпрограмме).

**7. Информация**

**о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам**

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

**8. Информация**

**о ресурсном обеспечении прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы.**

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

**9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,**

**в случае оказания муниципальными учреждениями услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей**

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут.

Приложение №1

к программе Толстомысенского сельсовета

Информация

о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Толстомысенского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2023 – 2025годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1928,5 | 1954,1 | 1981,6  | 5864,2 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Подпрограмма 1 |  «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023 - 2025 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме |   | Х | Х | Х | 1151,7  | 1151,7  | 1151,7  | 3455,1 |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х | 1151,7  | 1151,7  | 1151,7  | 3455,1 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и ремонт внутри поселенческих дорог Толстомысенского сельсовета на 2023 – 2025 годы» | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | 776,8 | 802,4 | 829,9 | 2409,1 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 776,8 | 802,4 | 829,9 | 2409,1 |

Глава Толстомысенского сельсовета О.С.Бослер

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Толстомысенского сельсовета, их формирования и реализации

Информация

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Толстомысенского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Толстомысенского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа  |  Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2023 – 2025 годы  | Всего  | 1928,5 | 1954,1 | 1981,6  | 5864,2 |
| в том числе:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет (\*)  |   |   |   |   |
| краевой бюджет  |   |   |   |   |
| внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*)  | 1928,5 | 1954,1 | 1981,6  | 5864,2 |
| юридические лица |   |   |   |   |
| Мероприятие программы |  | Всего  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*)  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 |  Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023 – 2025 годы | Всего  | 1151,7  | 1151,7  | 1151,7  | 3455,1 |
| в том числе:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет (\*)  |   |   |   |   |
| краевой бюджет  |   |   |   |   |
| внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*)  | 1151,7  | 1151,7  | 1151,7  | 3455,1 |
| юридические лица |   |   |   |   |
| Подпрограмма 2 |  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2023 – 2025 годы | Всего  | 776,8 | 802,4 | 829,9 | 2409,1 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*)  | 776,8 | 802,4 | 829,9 | 2409,1 |
| юридические лица |   |   |   |   |

\* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет

\*\* Учитываются средства муниципальных бюджетов в части со финансирования по муниципальной программе

Глава Толстомысенского сельсовета О.С. Бослер

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

Толстомысенского сельсовета

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Единицаизмерения | Вес показателя  | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории.
 |
|  | Целевой показатель 1:Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | х |  | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Целевой показатель 2:Удельный вес освященных частей УДС в общей протяженности | % | х |  | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1.1. | Задача 1.Обеспечение проведения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Удельный вес учета электроэнергии по приборам учета к расчетному методу учета электроэнергии | % | 0,25 | Отчетность сельсовета | 55 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2.1:Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности | % | 0,25 | Отчетность сельсовета | 18 | 26 | 27 | 30 | 35 |
|  | Целевой индикатор 2.2: увеличение на 5% количества дорог,соответствующих нормативному состоянию. |  % | 0,25 | Отчетность бухгалтерии | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Целевой индикатор 2.3: соответствие дорожных знаков нормативным требованиям. |  % | 0,25 | Отчетность бухгалтерии | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Глава Толстомысенского сельсовета О.С. Бослер

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы. |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы. | Жизнеобеспечение территории Толстомысенскогосельсовета на 2023-2025 годы. |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Толстомысенского сельсовета |
| Цель подпрограммы. |  Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Толстомысенского сельсовета. |
| Задачи подпрограммы. | Обеспечение проведения работ по благоустройству |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2023-2025 годы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования. | Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы –3455,1тыс. рублейВ том числе по годам:2023 год – 1151,7 тыс. руб.2024 год - 1151,7тыс. руб.2025 год – 1151,7тыс. руб.Из них по источникам финансирования:Бюджет Толстомысенского сельсовета-2023 год – 1151,7тыс. руб.2024 год - 1151,7тыс. руб.2025 год – 1151,7тыс. руб. |
| Система организации контроля над исполнением подпрограммы. | Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета. |

**2. Основные разделы подпрограммы.**

**2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

 В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение. В течение года необходимо проводить ремонт и замену ламп уличного освещения, электропроводки, реле.

На территории сельсовета находится 3 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных местах, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний необходимо своевременно проводить дератизационные мероприятия, акарицидную обработку территории кладбищ.

В 2022 году полностью благоустроилась территория памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в рамках программы поддержки местных инициатив в пос. Толстый Мыс, Памятники воинам Великой Отечественной войны установленные в п. Интикуль и п. Аёшка, которые требуют работы по ремонту и реставрации, проведение благоустройства территорий прилегающих к памятникам (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора), а также постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (обелисков) и постановка на кадастровый учет земельных участков под обелисками.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных.

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры - конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание безопасных комфортных условий проживания жителей Толстомысенского сельсовета. Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечить содержание и ремонт уличного освещения;

-создание временных рабочих мест.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Толстомысенского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией подпрограммы, а также отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета.

Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения.**

Управление подпрограммой осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета. Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет глава Толстомысенского сельсовета.

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить условия проживания жителей на территории сельсовета: повысит уровень благоустройства жизни населения, обеспечит санитарное содержание мест общего пользования; повысит ответственность жителей за соблюдением правил благоустройства.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к подгруппе

**2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Толстомысенского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение№1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Толстомысенского сельсовета. |
|  | Целевой индикатор Удельный вес учёта электроэнергии по приборам учёта к расчётному методу учёта электроэнергии |  | Отчётность бухгалтерии | 90 | 90 | 92 | 96 | 100 |
|  |

Глава Толстомысенского сельсовета О.С. Бослер

Приложение 2

Перечень мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСРПеречень мероприятий подпрограммы | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Цель: «Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Толстомысенского сельсовета». |
|  |
| Уличное освещение | Администрация Толстомысенского сельсовета | 813 | 0503 | 0210085010 | 240 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 1680,0 | Замена ламп уличного освещения и ремонта оборудования |
| Организация проведение общественных работ. | Администрация Толстомысенского сельсовета | 813 | 0503 | 0210085020 | 120 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 222,0 | Содержание и благоустройство территории поселения (п. Толстый Мыс, п. Интикуль,п. Аёшка) |
| Прочие работы | Администрация Толстомысенского сельсовета | 813 | 0503 | 0210085060 | 240 | 10,0 | 517,7 | 517,7 | 1045,4 | Уничтожение конопли |
| Содержание и благоустройство памятников воинам ВОВ | Администрация Толстомысенского сельсовета | 813 | 0503 | 0210085070 | 240 | 507,7 | - | - | 507,7 | Постановка на кадастровый учет и проведение ремонтно-реставрационных работ |

Глава Толстомысенского сельсовета О.С.Бослер

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета

на 2023-2025 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы |
| Наименование муниципальной программы. | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы. |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель и задачи подпрограммы. | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта.Задача: 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2023-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы – 2409,1 тыс. руб.В том числе по годам:2023 год – 776,8 тыс.руб.2024 год - 802,4 тыс. руб.2025 год- 829,9 тыс. руб.Из них по источникам финансирования:Бюджет Толстомысенского сельсовета-2023 год – 776,8 тыс.руб.2024 год - 802,4 тыс. руб.2025 год- 829,9 тыс. руб... |
| Система организации контроля над исполнением подпрограммы. | Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета. |

**2. Основные разделы подпрограммы.**

**2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 1 января 2022 года составляет 21,64 км (пос. Толстый Мыс- 9,47 км.; п. Интикуль-8,07 км.; п. Аёшка- 4,10 км), в том числе с гравийным покрытием - 0,332 км, с асфальтобетонным покрытием- 4,262 км грунтовое покрытие- 17,046 км. 70 % автомобильных дорог эксплуатируются более 35 лет, следовательно, имеют недостаточные транспортно - эксплуатационные характеристики, так как нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитального ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2022 году отремонтировано путем ямочного ремонта 11,722 км. дорог. 6,37 км. дорог улиц в пос. Интикуль, 2,3 км. дорог улиц в пос. Аешка, 3,052 км. дорог улиц в пос. Толстый Мыс. Путем отсыпки и грейдеровки 0,7 км. дорог улиц в пос. Интикуль: улица Щетинкина.

Необходимо отремонтировать дорожное полотно улиц Школьной, Просвещения, Победы, Молодежная в пос. Толстый Мыс, Новой, Садовой в пос. Аёшка, ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьская в пос. Интикуль, В 2023 году планируется участие в проекте по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутри поселковых дорог от снега.

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета.

Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения следующих задач: обеспечения ремонта дорожного полотна (отсыпка щебнем, гравием, грейдерование), обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета (расчистка дорог от снега, выкашивание травы на обочинах, грейдерование), обеспечения ремонта и (или) замены дорожных знаков.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Толстомысенского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией подпрограммы, а также отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета.

 Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее реализации.**

Управление подпрограммой осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета. Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Глава Толстомысенского сельсовета.

.**2.5. Оценка социально- экономической эффективности.**

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и показателей.

**2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования.**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Толстомысенского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Целевой индикатор 1 увеличение на 5% количества дорог, соответствующих нормативному состоянию. | % | Отчетность бухгалтерии | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Целевой индикатор 2 соответствие дорожных знаков нормативным требованиям. | % | Отчетность бухгалтерии | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Глава Толстомысенского сельсовета О.С. Бослер

Приложение № 2

Перечень мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результатот реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2023-2025 годы»»  |
| Задача 1.Обеспечение содержания дорог. |  | 813 | 0409 | 0220086010 | 240 | 443,9 | 469,5 | 497,0 | 1410,4 | Обеспечение содержания 21,64 км. дороги. |
| Задача 2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 813 | 0409 | 022008107 | 240 | 332,9 | 332,9 | 332,9 | 998,7 | Обеспечение содержания 21,64 км. дороги. |
| Задача 3.Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Глава Толстомысенского сельсовета О.С. Бослер